## Gantt Ternurines
Diagrama de Gantt — Clínica Veterinaria Ternurines
Metodología XP ● 4 Sprints ● 6 Semanas ● Univ. Distrital FJC
Actividad | S1a | S1b | S2a | S2b | S3a | S3b | S4a | S4b | S5a | S5b | S6a | S6b
Sprint 1 — Autenticación y Acceso
Registro de usuarios por rol
Inicio y cierre de sesión
Control de acceso por rol
Roles del sistema
Pruebas unitarias Sprint 1
Sprint 2 — Clientes, Mascotas y Citas
CRUD clientes y mascotas
Registro de clientes
Listar clientes y mascotas
Agendar citas con disponibilidad
Cancelar/modificar citas
Registro de mascotas
Pruebas unitarias Sprint 2
Sprint 3 — Historial Clínico y Diagnósticos
Registrar diagnóstico en consulta
Generar receta médica digital
Historial clínico completo (vet)
Historial clínico (acceso cliente)
Trazabilidad de tratamientos
Consultar citas (cliente)
Pruebas unitarias Sprint 3
Sprint 4 — Productos, Adopciones y Cierre
Gestión de stock de medicamentos
Catálogo de servicios y productos
Proceso de adopción de mascotas
Disponibilidad horarios (veterinario)
Reportes y análisis (administrador)
Pruebas unitarias Sprint 4
Pruebas de estrés
Medición de tiempo de respuesta
Pruebas de aceptación
■ Sprint 1: Azul ■ Sprint 2: Naranja ■ Sprint 3: Verde ■ Sprint 4: Morado ■ Pruebas: Rojo