## Diagrama de Gantt
Diagrama de Gantt — Sistema de Gestión Clínica Veterinaria Ternurines
Metodología XP • 4 Sprints • 6 Semanas • Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Módulo / Funcionalidad | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6
| S1a | S1b | S2a | S2b | S3a | S3b | S4a | S4b | S5a | S5b | S6a | S6b
Sprint 1 — Autenticación y Acceso
Registro de usuarios por rol
Inicio y cierre de sesión
Control de acceso por rol
Roles del sistema
Sprint 2 — Clientes, Mascotas y Citas
CRUD clientes y mascotas
Registro de clientes (recepcionista)
Listar clientes y mascotas
Agendar citas con disponibilidad
Cancelar/modificar citas
Registro de mascotas
Sprint 3 — Historial Clínico y Diagnósticos
Registrar diagnóstico en consulta
Generar receta médica digital
Historial clínico completo (vet)
Historial clínico (acceso cliente)
Trazabilidad de tratamientos
Consultar citas (cliente)
Sprint 4 — Productos, Adopciones y Cierre
Gestión de stock de medicamentos
Catálogo de servicios y productos
Proceso de adopción de mascotas
Disponibilidad horarios (veterinario)
Reportes y análisis (administrador)
Leyenda:
■ Sprint 1 — Autenticación y Acceso (Sem. 1)
■ Sprint 2 — Clientes, Mascotas y Citas (Sem. 2-3)
■ Sprint 3 — Historial Clínico y Diagnósticos (Sem. 3-5)
■ Sprint 4 — Productos, Adopciones y Cierre (Sem. 5-6)
Fuente: Informe FIS — Clínica Veterinaria Ternurines, Universidad Distrital. Generado: 14/04/2026